**设计与艺术学院本科教育教学审核评估**

**工作方案**

为落实《北京工商大学本科教育教学审核评估工作方案》，根据《深化新时代教育评价改革总体方案》（中发〔2020〕19号）《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》（厅字〔2020〕1号）《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025 年）》（教督〔2021〕1号）《北京市属普通高等学校本科教育教学审核评估实施方（2021—2025 年）》（京教评测〔2022〕2号）《北京市教育委员会关于做好“十四五”期间北京市属普通高等学校本科教育教学审核评估工作的通知》（京教函〔2022〕516号）等有关要求，按照上级部门统筹安排，学校将于2024年9月接受教育部普通高等学校本科教育教学审核评估（以下简称审核评估）。为做好设计与艺术学院审核评估的迎评促建工作，学院特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，牢固树立人才培养中心地位和本科教育教学核心地位。以评估为手段，以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，深化教育教学改革，不断完善学校高水平、高质量人才培养体系建设，构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，建立健全本科教育教学质量保障体系，促进学校内涵发展、特色发展、创新发展，培养德智体美劳全面发展的新时代高水平设计人才。

二、工作目标

设计与艺术学院将以本科教育教学审核评估工作为契机，进一步贯彻落实立德树人根本任务，落实“以本为本”、突出“四个回归”，构建“三全育人”工作格局、“五育并举”培养体系。强化学生中心、产出导向、持续深化教育教学改革，注重学院人才培养目标达成度、社会需求适应度、师资和条件保障度、质量保障运行有效度、学生和用人单位满意度持续提升，促进我院本科人才培养高质量特色化发展。

三、基本原则

坚持立德树人、坚持学生中心、坚持持续改进。切实把握审核评估与学院可持续发展的关系，将教育部本科教学审核评估工作作为学院今年重点工作，将评建工作融入学院事业发展、质量保障体系完善和质量文化建设工作中，提升质量文化，实现学院高质量内涵式发展。

四、组织机构与工作职责

**（一）学院审核评估工作领导小组**

组长：王海伟

副组长：刘红菊、杨帅、陈晓环

成员：党支部书记、各系室部门负责人、数字媒体艺术专业、产品设计专业、视觉传达设计专业、工业设计专业、教学秘书、实验室、辅导员、办公室

联络人：本科教秘

**（二）工作职责**

1.领导小组认真组织本学院教职工学习教育部、北京市教委相关审核评估文件，做好宣传动员。分管本科教学副院长具体组织学院本科教育教学审核评估工作；

2.分管本科教学副院长负责组织本学院教育教学研究与改革、学科专业建设特色与亮点的培育与凝炼工作，系统梳理2021年以来本学院的本科教育教学工作开展情况，形成学院自评报告；

3.领导小组定期组织召开工作会议，指导、监督和检查审核评估各阶段工作的实施情况，院班子成员各联系一个专业，对联系专业进行工作把关（王海伟联系产品设计专业、刘红菊联系数字媒体艺术专业、杨帅联系工业设计专业、陈晓环联系视觉传达设计专业）；

4.党支部书记、各专业主任负责各专业教学档案及评估材料（含支撑材料）的准确性检查、汇集、整理、归档工作；

5.各专业、全体教师必须按时、准确填报各项状态数据及提供各项教学材料。

6.学院整顿教风学风，优化教学氛围。深入开展教风、学风建设，整顿教学秩序、规范教学行为，形成勤奋敬业、积极向上的教学氛围。

五、工作任务及时间安排

自2024年2月至9月，设计与艺术学院本科教育教学审核评估工作分为四个阶段推进。

**（一）启动准备阶段（2024 年2月-3月）**

1.制定《设计与艺术学院本科教育教学审核评估工作方案》；

2.成立学院审核评估工作领导小组，加强领导，组织到位，明确职责与分工；

3.组织召开学院审核评估工作启动会，解读审核评估工作方案并做工作部署；

4.组织培训，熟悉本科教育教学审核评估指标内涵，加大宣传力度，统一思想认识。

5.组织召开专家研讨会，对学院审核评估工作进行专业指导。

**（二）自评自建阶段（2024年3～4月）**

1.学院、各专业对照审核评估项目内容的标准要求，梳理日常教学和管理工作各个环节，修订整理各项制度文件，查找问题，并针对自评阶段发现的问题，制定切实可行的整改方案并逐项落实；

2.领导小组组织对各教学单位按照审核评估指标进行教育教学专项检查，进一步规范教育教学全过程管理；

3.分管本科教学副院长组织各专业按要求完成学院自评报告初稿，形成较完备的支撑材料。召开专家研讨会进行征集意见并修改完善自评报告；

4.本科教学秘书、各专业主任组织完成本科教学基本状态数据填报；

5.领导小组开展教学资源检查与教学环境整治工作，学风、教风建设等工作。

**（三）迎评考察阶段（2024年5～9月）**

1.学院领导小组听取各项目组工作进展及学校自评报告初稿汇报；

2.迎接校内预评估工作；

3.准备入校专家评估案头材料，完善审核评估资料；

4.完善学院教学资源、校园环境整治等工作；

5.协助完成学校线上访谈、看课、座谈会等；

6.制定专家入院评估方案，做好相关对接准备工作；

7.组织落实评估专家入院实地考察工作；

8.协助、服务评估专家组完成审核评估工作。

六、工作要求

**（一）高度重视，加强领导**

设计与艺术学院领导干部和全体师生员工必须充分认识审核评估的重要性，高度重视审核评估的迎评促建工作。

**（二）深入学习，把握重点**

深入学习教育部、学校相关文件，深刻领会审核评估的思想理念和内涵要求，准确把握审核评估指导思想、总体要求、审查重点，坚持以评估思想理念引导改革、坚持以评估要点指标推动改革、坚持以评估政策资源支持改革，夯实以本为本地位。

（**三）精心组织，有序推进**

明确责任主体，各司其职，齐心协力，狠抓落实，确保高质量完成各项工作。全院师生员工要牢固树立主人翁意识、大局意识、责任意识，坚决服从学院统一安排，既要保证日常教学、管理工作的正常进行，又要保证在评估建设上的精力投入，确保审核评估评建工作有序推进。